## Sheet1
Product Backlog List
|  | 작성자 | 검토자
오진석
번호 | 내용 | 추정일 | Sprint
1 | DB 테이블 구현 | 1 | 1
2 | 회원 관리 메뉴 구현 | 1
3 | 메인메뉴 구현
4 | 검색 레이아웃 우현
5 | 로그인 기능 구현 | 1
6 | 회원가입 구현
7 | 회원가입 및 로그인 기능 구현
8 | 메인메뉴 마우스 오버시 하위 메뉴 되는 로직 구현 | 1
9 | VR News 하위 메뉴(메뉴만) 구현 | 2
10 | VR News 내 하위메뉴 페이지 관리자 게시판 구현 | 2
11 | VR Game 하위 메뉴(메뉴만) 구현 | 1 | 2
12 | VR Game 게임 목록 페이지 구현
13 | VR Game 랭킹 순위 페이지 제작 및 실시간 게임 랭킹 크롤링 또는 외부 api 사용 로직 구현 | 2
14 | VR Game 게임목록-알아보기 페이지 구현 | 1
15 | VR Game 유저 가이드/팁, 유저리뷰, 자유게시판 구현 | 1
16 | VR Shopping 상품 리스트 및 상품 조회 구현 | 1 | 3
17 | 장바구니 및 구매 기능 추가(단 외부 결제시스템은 미도입) 이유 : 결제 시스템 초기비용 20만원 | 1
18 | VR Game 알아보기 내 해당 게임 구매 하기 버튼 상품조회 연동 | 1
19 | VR HDM 상세 제원 내 해당 HDM 구매 하기 버튼 상품조회 연동
20 | 마이페이지 개인정보 수정 및 프로필 사진 변경 구현 | 1
21 | 마이페이지 내 내가 작성한 글 및 댓글 현황 구현 | 1
22 | 고객센터 FQA, 1:1 문의하기, 1:1 문의현황 구현 | 1 | 4
23 | 마이페이지 1:1 문의현황 조회 구현
23 | 마이페이지 장바구니 현황, 구매 현황 조회 구현 | 1
24 | 최종 테스팅 | 3